ОТЧЕТ

ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

«Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремистских проявлений на территории Сосновского муниципального района на 2021-2023 годы» за  2023 год

Ответственный исполнитель: Управление культуры  администрации

Сосновского муниципального района

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Управления культуры

администрации Сосновского

муниципального района

_______________ Т.И. Маркина

«29» февраля 2024 г.

Исполнитель

Главный экономист  Баландина А.Н.

тел. 835144-9-01-74

эл. адрес: kult-econ@chelsosna.ru

2024г

# Муниципальная программа соответствуют приоритетам, которые определены пунктом 7.2, пунктом 33 части 1 статьи 16, пунктами 6, 7 части 1 статьи 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", основываются на положениях Конституции Российской Федерации,  Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 «О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года" (далее именуется – Стратегия государственно национальной  политики Российской Федерации),

# Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2020 года № 344 (далее именуется - Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации),  Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от  31 декабря  2015 года № 683 «О Стратегии национальной  безопасности Российской Федерации», Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 26.03.2014 № 1949 «О принятии Стратегии социально-экономического развития  Челябинской области до 2020 года», Концепции реализации государственной национальной  политики в Челябинской области на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 31.03.2016 № 346 «О принятии Концепции реализации государственной национальной политики в Челябинской области на 2016 – 2020 годы» (далее именуется – Концепция реализации государственной национальной политики в Челябинской области), государственной программы Челябинской области «Реализация государственной национальной политике в Челябинской области», утвержденной постановлением правительства Челябинской области от 20 декабря 2017 года № 700-П.

# Приоритеты и цели муниципальной программы определены Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации и Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации.

- Таблица 1

Основные результаты

реализации муниципальной программы,

достигнутые в отчетном году

| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы) | Цель |  | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель: Укрепление национального согласия на территории Сосновского муниципального района, а так же защита прав и свобод граждан от экстремистских угроз |  |  |  |  |
|  | Укрепление национального согласия на территории Сосновского муниципального района, а так же защита прав и свобод граждан от экстремистских угроз | задача 1: организация межведомственного взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации | Индикатор 1: -Количество участников мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений (тыс.чел.); Индикатор 2: - Количество мероприятий с привлечением национально-культурных и этноконфессиональных организаций (единица); |  |
|  |  | задача 2: создание условий для укрепления гражданского единства и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений | Индикатор 1: Количество участников мероприятий, направленных на сохранение русской культуры Индикатор 2: Количество учащихся, принявших участие в празднике |  |
|  |  | задача 3: содействие этнокультурному сотрудничеству народов, проживающих на территории Сосновского муниципального района; | Индикатор 1: Доля в общеобразовательных организациях обучающихся детей мигрантов, охваченных мероприятиями, направленными на успешную адаптацию и интеграцию их в российское общество от общего числа учащихся детей данной категории Индикатор 2: Количество участников мероприятий, направленных на сохранение культуры тюркских народов |  |
|  |  | Задача 4: обеспечение сохранения и поддержки русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов Российской Федерации | Индикатор 1: Количество числа лауреатов районной литературной премии им. Галимова Саляма Индикатор 2: Количество участников литературного конкурса |  |
|  |  | Задача 5: консолидация усилий государственных органов и органов местного самоуправления (далее - субъектов противодействия экстремизму), институтов гражданского общества и иных заинтересованных организаций в профилактике экстремистских проявлений на национальной и религиозной почве | Индикатор 1: Доля граждан, положительно оценивающих уровень межнационального и межконфессионального сотрудничества от общего числа граждан, проживающих в Сосновском муниципальном районе Индикатор 2: Количество молодежи, принявшей участие в круглых столах, посвященных противодействию экстремизму и терроризму Индикатор 3: Количество проверенных на причастность к деятельности экстремистских организаций иностранных граждан, лиц без гражданства, пребывающих на территорию Сосновского муниципального района |  |

- Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, достигнутые в 2023 году

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремистских проявлений на территории Сосновского муниципального района на 2021-2023 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество участников мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений | тыс. человек | 24,0 | 24,0 | 15,0 | Из-за отмены мероприятий по 9 мая |
| 2. | Количество мероприятий с привлечением национально-культурных и этноконфессиональных организаций | единиц | 10 | 20 | 91 |  |
| 3. | Количество участников мероприятий, направленных на сохранение русской культуры | тыс. человек | 4,0 | 8,0 | 5,5 |  |
| 4. | Количество учащихся, принявших участие в празднике | человек | 330 | 350 | 400 |  |
| 5. | Доля в общеобразовательных организациях обучающихся детей мигрантов, охваченных мероприятиями, направленными на успешную адаптацию и интеграцию их в российское общество от общего числа учащихся детей данной категории | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6. | Количество участников мероприятий, направленных на сохранение культуры тюркских народов | тыс. человек | 2,0 | 2,4 | 1,8 |  |
| 7. | Количество числа лауреатов районной литературной премии им. Галимова Саляма | человек | 3 | - | - | Присуждение премии было в 2021 году. Премия присуждается один раз в пять лет. |
| 8. | Количество участников литературного конкурса | человек | 130 | - | - | Конкурс проводился на региональном уровне, где приняли участие 39 учащихся |
| 9. | Доля граждан, положительно оценивающих уровень межнационального и межконфессионального сотрудничества от общего числа граждан, проживающих в Сосновском муниципальном районе | % | 70,9 | 70,9 | - | Исполнено 0% Мониторинг проводило Правительство Челябинской области, подобный мониторинг в Сосновском районе планируется провести в 2024 году. |
| 10. | Количество молодежи, принявшей участие в круглых столах, посвященных противодействию экстремизму и терроризму | человек | 40 | 40 | 0 |  |
| 11. | Количество проверенных на причастность к деятельности экстремистских организаций иностранных граждан, лиц без гражданства, пребывающих на территорию Сосновского муниципального района | человек | 632 | 632 | 0 |  |

- Таблица 2

Перечень

мероприятий муниципальной программы,

реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин)

в установленные сроки

| N п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Выполнено/не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремистских проявлений на территории Сосновского муниципального района на 2021-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие программы: Организация мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам, и направленных на гармонизацию межнациональных отношений: 23 февраля – День защитника Отечества; 9 мая – День Победы советского народа в Вов; 12 июня – День России; 4 ноября – День народного единства и др. | Отдел культуры, Администрации сельских поселений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 24,0 | 15,0 | Исполнено 62,5% |
|  | Мероприятие программы: Проведение цикла мероприятий, направленных на сохранение русской культуры: Праздник «Широкая Масленица» (во всех поселениях), Районный праздник «Троица на Зюзелге», Цикл мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры. | Отдел культуры, Администрации сельских поселений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 8,0 | 5,5 | Исполнено 69% |
|  | Мероприятие программы: Проведение мероприятий, направленных на сохранение культуры тюркских народов при участии Районного Курултая башкир: Открытый межрайонный фестиваль национальных культур «Дуслык Байрамы» им. Х. Заимова; участие делегации района в областном Сабантуе; Литературный вечер памяти С. Галимова и др. | Отдел культуры, Администрации сельских поселений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2,4 | 1,8 | Исполнено 75% |
|  | Мероприятие программы: Организация и проведение районного детского «Сабантуя» | Управление образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 350 | 400 | Исполнено 100% |
|  | Мероприятие программы: Содействие социально-культурной адаптации обучающихся детей мигрантов в образовательных организациях Сосновского муниципального района | Управление образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100% | 100% | Исполнено 100% |
|  | Мероприятие программы: Организация и проведение литературного конкурса чтецов среди школьников «Джалиловские чтения» | Управление образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 130 | - | конкурс проводился на региональном уровне, где приняли участие 39 учащихся |
|  | Мероприятие программы: Круглый стол по противодействию экстремизму и терроризму | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 40 |  | Исполнено 0% |
|  | Мероприятие программы: Проведение социологического опроса населения (территорий с большим населением мигрантов) на предмет оценки уровня межнационального и межконфессионального благополучия в Сосновском муниципальном районе. | Отдел ГОиЧС администрации района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 71,2% | - | Исполнено 0% Мониторинг проводило Правительство Челябинской области, подобный мониторинг в Сосновском районе планируется провести в 2024 году. |
|  | Мероприятие программы: Организация рабочего места сотрудника подразделения по вопросам миграции ОМВД России по формированию баз учета и проведения проверок на причастность к деятельности экстремистских организаций иностранных граждан, лиц без гражданства, пребывающих на территорию Сосновского муниципального района | Отдел ГОиЧС администрации района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 632 | 0 | Исполнено 0% Отдел по вопросам миграции всех прибывающих иностранных граждан проверяют по своим базам. |

- Таблица 3

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план <*> | факт <**> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремистских проявлений на территории Сосновского муниципального района на 2021-2023 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение эффективного взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества | Всего | 2 995,5 | 2 995,5 |  |
|  |  | Местный бюджет | 200 | 200 |  |
|  |  | Бюджет поселений | 2 795,5 | 2 795,5 |  |
| 2. | Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Сосновского муниципального района | Всего | 912,5 | 912,5 |  |
|  |  | Местный бюджет | 95,00 | 95,00 |  |
|  |  | Бюджет поселений | 817,50 | 817,50 |  |
| 3. | Содействие этнокультурному сотрудничеству народов, проживающих на территории Сосновского муниципального района | Всего | 422,5 | 422,5 |  |
|  |  | Местный бюджет | 45,00 | 45,00 |  |
|  |  | Бюджет поселений | 377,50 | 377,50 |  |
| 4. | Сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов Российской Федерации | Всего | 5,00 | 5,00 |  |
|  |  | Местный бюджет | 5,00 | 5,00 |  |
|  |  | Бюджет поселений | 0,00 | 0,00 |  |
| 5. | Консолидация усилий субъектов противодействия экстремизму, институтов гражданского общества и иных заинтересованных организаций в профилактике экстремистских проявлений на национальной и религиозной почве | Всего | 151,70 | 151,70 |  |
|  |  | Местный бюджет | 77,70 | 77,70 |  |
|  |  | Бюджет поселений | 74,00 | 74,00 |  |

- Таблица 4

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу

за 2023 год  «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремистских проявлений на территории Сосновского муниципального района на 2021-2023 годы»

| N п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление от 29.12.2023 №2708 | О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Сосновского муниципального района от 29.10.2020 года №1783 | Внесение изменений в связи с изменением объема финансирования и в целях приведения в соответствие с Решением собрания депутатов Сосновского муниципального района Челябинской области "О бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" |

Расчет показателей для проведения оценки

эффективности реализации муниципальной программы

1. Степень реализации мероприятий программы рассчитывается по следующей формуле:

СРмп/п = Мв / М, где:

СРмп/п - степень реализации мероприятий подпрограммы;

Мв - количество мероприятий подпрограммы, выполненных в полном объеме или частично, из числа мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в отчетном году.

Срмп/п = 5/7 = 0,714.

2. Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию подпрограмм запланированному уровню затрат на реализацию подпрограмм рассчитывается по следующей формуле:

Ссузп/п = Зф / Зп, где:

Ссузп/п - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию подпрограммы запланированному уровню затрат;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В качестве плановых расходов из средств местного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в местном бюджете по состоянию на 31 декабря отчетного года.

В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы, по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Ссузп/п =  1.

3. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Т - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

| 1. | Количество участников мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений | 24,0 | 15,0 | 0,625 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Количество мероприятий с привлечением национально-культурных и этноконфессиональных организаций | 20 | 91 | 0,9 |
| 3. | Количество участников мероприятий, направленных на сохранение русской культуры | 8,0 | 5,5 | 0,688 |
| 4. | Количество учащихся, принявших участие в празднике | 350 | 400 | 1 |
| 5. | Доля в общеобразовательных организациях обучающихся детей мигрантов, охваченных мероприятиями, направленными на успешную адаптацию и интеграцию их в российское общество от общего числа учащихся детей данной категории | 100 | 100 | 1 |
| 6. | Количество участников мероприятий, направленных на сохранение культуры тюркских народов | 2,4 | 1,8 | 0,75 |
| 7. | Количество молодежи, принявшей участие в круглых столах, посвященных противодействию экстремизму и терроризму | 40 | 0 | 0 |
| 8. | Количество проверенных на причастность к деятельности экстремистских организаций иностранных граждан, лиц без гражданства, пребывающих на территорию Сосновского муниципального района | 632 | 0 | 0 |

Для расчета степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения значений показателей (индикаторов) конечного результата, характеризующих цели и задачи муниципальной программы (СДгппз) по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = Згпф / Згпп, где:

Згпф - значение показателя (индикатора) конечного результата, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Згпп - плановое значение показателя (индикатора) конечного результата, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

При использовании данной формулы, в случае если:

СДгппз составляет от 1 до 1,5, значение СРгппз принимается равным 1;

СДгппз больше 1,5, значение СРгппз принимается равным 0,9.

Таким образом, СДгппз = 0,62.

4. Оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя осуществляется на основе оценки реализации ответственным исполнителем полномочий при реализации муниципальных программ по следующим показателям:

Для оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается степень достижения планового значения показателя по каждому показателю по следующей формуле:

СДкр = КРФ / КРП, где:

СДкр - степень достижения планового значения показателя;

КРФ - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода. При выполнении показателя фактически достигнутое значение принимается равным 1. В случае невыполнения показателя значение принимается равным 0;

КРП - плановое значение показателя. Значение принимается равным 1.

Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается по формуле:

ЭДО - эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

СДкр - степень достижения планового значения показателя;

R - количество показателей.

ЭДО = 0,375

5. Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭРгп = k10 x СРгпп/р + k11 x Ссузгп + k12 x СРм + k13 x СРгпк/р + k14 х ЭДО, где:

k10 - весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели непосредственного результата) (k10 = 0,35);

СРгпп/р - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели непосредственного результата).

k11 - весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат (k11 = 0,1);

Ссузгп - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат.

k12 - весовой коэффициент степени реализации мероприятий муниципальной программы (k12 = 0,1);

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы.

k13 - весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели конечного результата) (k13 = 0,35);

СРгпк/р - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели конечного результата).

k14 - весовой коэффициент эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (k14 = 0,1);

ЭДО - эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.

ЭРмп = 0,35 x СРгпп/р + 0,1 x Ссузгп + 0,1 x СРм + 0,35 x СРгпк/р + 0,1 х ЭДО =

= 0,643.

Значения показателя Эрм/п:

не менее 0,9 - будет свидетельствовать о высокой эффективности реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

не менее 0,8 - будет свидетельствовать о средней эффективности реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

не менее 0,7 - будет свидетельствовать об удовлетворительной эффективности реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

менее 0,7 - будет свидетельствовать о неудовлетворительной эффективности реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

более 2 - будет свидетельствовать о некорректном соотношении показателей в оценке эффективности реализации муниципальной программы.

Вывод: Значения показателя ЭРм/п = 0,643.